## Sheet1
CONSTRUCTIVE COST MODEL (COCOMO)
WWW.GUDEGPRAMBANAN.COM
Jalan Raya Pekayon No 6A , Bekasi Selatan
HITUNG INFORMASI NILAI DOMAIN
Informasi Nilai Domain |  | Simple | Average | Complex | Total
Jumlah Input | Input login | 3 | 0 | 0 | 3
| Input data makanan | 3 | 0 | 0 | 3
| Input Our Story | 3 | 0 | 0 | 3
| Input Cabang | 3 | 0 | 0 | 3
| Input Feedback | 3 | 0 | 0 | 3
Jumlah Output | Menampilkan data makanan | 3 | 0 | 0 | 3
| Menampilkan cabang | 3 | 0 | 0 | 3
| Menampilkan halaman utama | 3 | 0 | 0 | 3
| Menampilkan Our Story | 3 | 0 | 0 | 3
| Menampilkan feedback admin | 5 | 0 | 0 | 5
Jumlah Inquiry | Feedback | 4 | 0 | 0 | 4
Jumlah File | 6 table | 5 | 0 | 0 | 8
| 10 class | 0 | 9 | 0 | 9
|  | jumlah total nilai domain |  |  | 53
HITUNG COST DRIVER
NO | Faktor | Bobot Kepentingan
1 | Backup dan recovery | 5
2 | Komunikasi data | 1
3 | Proses terdistribusi | 0
4 | Kepentingan performa | 5
5 | Keberadaan lingkungan operasi | 2
6 | Online data entry | 2
7 | Input melalui beberapa tampilan/operasi | 1
8 | Peng-update-an file master secara online | 1
9 | Kompleksitas proses internal aplikasi | 2
10 | Perulangan (reuse) penggunaan code | 4
11 | Fleksibilitas bagi pemakai | 5
| Total kompleksitas | 28
Estimasi FP= Jumlah total domain * (0,65+ (0,01*total kompleksitas))
Estimasi FP= | 49,29
HITUNG SIZE
Aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP Code Igniter Framework
menggunakan database MySQL dari tabel LOC/FP = 30
∑ LOC = FP * LOC
| ∑ LOC= | 1478,7 | LOC
| ∑ LOC= | 1478 | KLOC
HITUNG EFFORT
Tipe aplikasi yang dibangun adalah organik |  | TABEL ORGANIK
|  | Ca | Ma | Cb | Mb
|  | 2.1 | 1.2 | 3 | 0.33
Effort= Ca*Size^Ma
| Effort= | 3.8929 | Person Month
Duration= Cb*Effort^Mb
| Duration= | 2.2503 | Bulan
Productivity= Size/Effort
| Productivity= | 0.37967 | KLOC/Bulan
AVG Staff= Effort/Duration
| AVG Staff= | 1.7299 | Orang
|  | ≈ 2 | Orang
HITUNG BIAYA PROYEK
| Gaji Karyawan = | 500000 | rupiah
| Biaya FP = Gaji Kayawan/LOC | 338 | rupiah
| estimasi biaya proyek = biaya FP * estimasi FP | 16900 | rupiah